## Slide 1: 一般產學案工作說明會
研究發展處 研究暨產學組
113.04

## Slide 2
Contents
01
新案建立
新案建立
請款與經費變更
請購
結案
02
人員聘用流程
起聘
繳交資料
核銷所需文件
人員離職
03
其他人事費核銷所需文件

## Slide 3: 新案建立
01

## Slide 4: 一般案標準作業流程-案件篇
步驟一、公告作業
自行接獲委託(補助)單位公告
研發處公告★推薦
新案建立
公告在哪裡？
OA轉知學術單位一、二級單位及全校專任教師帳號
LINE「研發處計畫媒合群組」(條碼如右)
「研發處人才計畫介接平台」推薦👍
請款與經費變更
請購
結案

## Slide 5: 一般案標準作業流程-案件篇
步驟二、申請(投標)作業
研發處協助標案之各項表單用印，請至研發處網頁下載App01_計畫案相關文件用印申請單
※注意事項
親跑(較快)或文書組通知自取(較慢)。
務必檢附”公開招標佐證資料”。
用印處加小標籤。
申請立案證明(校長核定)，流程為申請人→研發處→學副室→秘書處→文書組→申請人。
校內流程較為繁瑣，敬請提前作業，不要取件前兩天才趕速件。
新案建立
請款與經費變更
請購
結案

## Slide 6: 一般案標準作業流程-案件篇
步驟三、簽約
請先詳讀「淡江大學產學合作計畫管理作業實施要點」
以下附件請送至研發處：
(1)合約書/契約書
(2)預算分配表
(3)執行同意書
新案建立
請款與經費變更
請購
結案
管理費如何編列？
管理費請依本校產學合作計畫管理作業實施要點第二點規定編列，
若委託單位有其規定請先上簽呈核准，由行副代判
※簽呈決行後影印一份，同上面附件(2)(3)送至研發處

## Slide 7
二、管理費和結案：
(一)國家科學及技術委員會計畫案管理費比例依國家科學及技術委員會規定辦理。
(二)教育部計畫案管理費比例依教育部規定辦理。。
(三) 餘各政府機關與民間機構（含財團法人與公營事業）委託產學研究計畫管理費採總
經費方式編列：（視障資源中心另定之）
１、一佰萬元以下（含）：百分之十五。
２、超過一佰萬元至五佰萬元：百分之十二。
３、超過五佰萬元至二仟萬元（含）：百分之十。
４、超過二仟萬以上：百分之八。
５、政府機關如有規定從其規定 。
該項管理費比例若受限於委託單位規定得檢附該單位相關法規辦理或以專簽陳報調
整。有關本校各項研究計畫及產學合作案的業務費規定仍依本校「研究計畫、推廣教
育及產學合作業務辦事規則」內容辦理。
淡江大學產學合作計畫管理作業實施要點

## Slide 8: 一般案標準作業流程-案件篇
步驟四、請款
1、如需開收據，提前最少一周致電研發處承辦人協助辦理。
2、委託單位撥款後，出納組會通知研發處協助辦理，待出納組送回收入繳款聯單第二聯後，影本通知主持人。
新案建立
請款與經費變更
請購
結案

## Slide 9: 一般案標準作業流程-案件篇
步驟五、經費執行
至財務系統起單
1、人事費(主持人費及專/兼任助理費)請會簽研發處
2、業務費(物品、雜支等) ，逕送財務處
3、設備費
請購單請會簽研發處（粘存單無須會簽研發處）
財產/物品保管單簽准後請影本或掃描電子檔傳送研產組
新案建立
請款與經費變更
請購
結案

## Slide 10: 一般案標準作業流程-案件篇
步驟六、變更
1、校外變更：計畫主持人提請經費變更或終止或延期申請，請提供相關說明由研發處依公文流程發文給校外補助單位。
2、校內變更：依委託單位規定，可循校內程序辦理者，請上財務系統R250進行變更，列印「經費變更表」送至研發處。
※注意事項
申請延長計畫期限在經費變更表後加附委託單位來函/其他佐證資料送研發處。
新案建立
請款與經費變更
請購
結案

## Slide 11: 一般案標準作業流程-案件篇
步驟七、請購
1、比照校內流程辦理請購
2、至財務系統P310U請購作業
*若欲購置資訊設備，請購流程請加會資訊處
新案建立
請款與經費變更
請購
結案
※注意事項
除經常門未達十萬元之估價案外，其他每案至少要有三家廠商分別報價，如因特殊原因不能有三家廠商報價時應予說明，並不得由一家代報三家。
未達新臺幣十萬元者，由一級單位主管決行；新臺幣十萬元以上未達四十萬元者，由一級單位依採購程序送財務處及相關單位簽註意見，由總務處議價後轉請行政副校長決行。

## Slide 12: 一般案標準作業流程-案件篇
步驟八、結案
1、先確認以下是否完成：
□ 研究成果報告依委託單位規定繳交
□ 契約內所提之應盡相關責任與文件都已繳交
□ 經費用罄
2、完成結案
新案建立
請款與經費變更
請購
結案

## Slide 13: 人員聘用流程
02

## Slide 14: 一般案標準作業流程-人員篇
起聘
繳交資料
核銷所需文件
人員離職
專任助理 | 學習型兼任助理 | 勞僱型兼任助理 | 臨時工
同校內自行約聘僱人員報到流程 | 學習型不須加保 | 提前上「兼職人員勞健保系統」進行加保 | 提前上「兼職人員勞健保系統」進行加保
※注意事項
自106學年度起，教師執行產學研究計畫案所聘任之兼任研究助理均以勞僱型為原則。

## Slide 15: 一般案標準作業流程-人員篇
起聘
繳交資料
核銷所需文件
人員離職
  到職單
  畢業證書影本
  研究人員證件粘貼單
  一般案專任人員約僱契約書1式3份
  研究人員證件粘貼單
  研究計畫學生兼任人員學習/勞雇關係同意書1份
專任助理
學習型兼任助理
如何取得該表單？
★自行至研發處網站，法規/標準/表單→研究人員聘用下載。

## Slide 16: 一般案標準作業流程-人員篇
起聘
繳交資料
核銷所需文件
人員離職
  研究人員證件粘貼單
  研究計畫學生兼任人員學習/勞雇關係同意書
  研究計畫兼任人員及臨時工勞雇契約1式3份
  約用臨時工申請書
  研究人員證件粘貼單
  研究計畫兼任人員及臨時工勞雇契約1式3份
勞僱型兼任助理
臨時工
注意！
臨時工薪資超過標準表所訂定之薪資時，請專簽經主管副校長核准。
REF02-3產學合作計畫案臨時人員薪資標準表
如何取得該表單？
★自行至研發處網站，法規/標準/表單→研究人員聘用下載。

## Slide 17: 一般案標準作業流程-人員篇
起聘
繳交資料
核銷所需文件
人員離職
  憑證黏存單
  憑證黏存單(明細)
  領款收據
  匯款清冊
  所得清冊
專任助理
主持人
  憑證黏存單*
  憑證黏存單(明細)
  領款收據*
  匯款清冊
  所得清冊*
  保費清冊*
  簽到退表*
請領薪資步驟為何?
★自行上財務資訊系統製單。請參閱財務資訊系統操作手冊。

## Slide 18: 一般案標準作業流程-人員篇
起聘
繳交資料
核銷所需文件
人員離職
  憑證黏存單*
  憑證黏存單(明細)
  領款收據*
  匯款清冊
請領薪資步驟為何?
★自行上財務資訊系統製單。請參閱財務資訊系統操作手冊。
學習型兼任助理
勞僱型兼任助理
  憑證黏存單*
  憑證黏存單(明細)
  領款收據*
  匯款清冊
  所得清冊*
  保費清冊*
  簽到退表*

## Slide 19: 一般案標準作業流程-人員篇
起聘
繳交資料
核銷所需文件
人員離職
  憑證黏存單*
  憑證黏存單(明細)
  臨時工簽到退表及工資支付表*
  匯款清冊
  所得清冊*
  保費清冊*
請領薪資步驟為何?
★自行上財務資訊系統製單。請參閱財務資訊系統操作手冊。
臨時工

## Slide 20: 一般案標準作業流程-人員篇
起聘
繳交資料
核銷所需文件
人員離職
何時需要支付補充保費？
補充保費
個人補充保費
在校加保健保
未在校加保健保且支領金額超過最低基本薪資
雇主補充保費
專任助理
其他
得支付個人補充保費
得支付雇主補充保費
無須支付雇主補充保費
無須支付個人補充保費

## Slide 21: 一般案標準作業流程-人員篇
起聘
繳交資料
核銷所需文件
人員離職
  聘期已滿
  同校內自行約聘僱人員離職流程
  ※流程圖位置：人資處首頁下方工作流程→其他
  提前離職
  至研發處修改契約書，於契約書上的”約僱期間”旁空白處寫：「自00年00月00日起自願離職」，並加蓋主持人及個人章。
專任助理

## Slide 22: 一般案標準作業流程-人員篇
起聘
繳交資料
核銷所需文件
人員離職
  聘期已滿無須作業
  提前離職
  1、到研發處修改相關文件，並於契約書上的”約僱期間”旁空白處寫：「自00年00月00日起自願離職」，並加蓋主持人及個人章。
  2、兼任人員學習/勞雇關係同意書、人員申請書和人員資料表的上的”約用期間”用原子筆劃掉原聘期日，寫上更改後日期，並加蓋主持人章。
學習型兼任助理
勞僱型兼任助理

## Slide 23: 一般案標準作業流程-人員篇
起聘
繳交資料
核銷所需文件
人員離職
  聘期已滿無須作業
  提前離職
  1、到研發處修改相關文件，並於契約書上的”約僱期間”旁空白處寫：「自00年00月00日起自願離職」，並加蓋主持人及個人章。
  2、約用臨時工申請書上的”約用起迄日期”用原子筆劃掉原聘期日，寫上更改後日期，並加蓋主持人章。
臨時工

## Slide 24: 其他人事費核銷所需文件
03

## Slide 25: 其他人事費核銷所需文件
顧問/出席/訪談費
稿費
國內出差費
請檢附以下文件，送至研發處：
  憑證黏存單*
  憑證黏存單(明細)
  領款收據*(所得代碼50)
  匯款清冊
  所得清冊*
※注意事項
得扣雇主補充保費。

## Slide 26: 其他人事費核銷所需文件
顧問/出席/訪談費
稿費
國內出差費
請檢附以下文件，送至研發處：
  憑證黏存單*
  憑證黏存單(明細)
  領款收據*
  匯款清冊
  所得清冊*
  樣張
※注意事項
支給標準請看財務處「淡江大學各項經費支給標準表」。

## Slide 27: 其他人事費核銷所需文件
顧問/出席/訪談費
稿費
國內出差費
請檢附以下文件，送至研發處：
  憑證黏存單*
  憑證黏存單(明細)
  國內出差旅費報告表*
  研究計畫人員出差申請單*
  票根
    票根或購票證明(飛機、高鐵、船舶)
    票價查詢頁面(臺鐵、其他大眾運輸交通工具)
    油資證明
  相關證明文件
搭乘計程車要加附：
搭乘計程車申請暨核准單
*多人搭乘可寫同張單
*搭乘人員、計畫主持人、一級主管需簽章
*請至財務處各式表單下載
若自駕車要加附：
App18_汽油耗用清單
*請至研發處表單下載

## Slide 28
Thank you for
watching.